Πρόγραμμα

«Δυτική Μακεδονία»

ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας 2025 & Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής τού Π-ΔΜ 2026

Περιεχόμενα

Γενικά	3

Επικοινωνιακοί Στόχοι του Προγράμματος	3

Κοινά Στόχοι του Προγράμματος	4

Μέσα & Εργαλεία Επικοινωνίας του Προγράμματος	4

Απολογισμός Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής έτους 2025	5

Προγραμματισμός Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής έτους 2026	8

Πληροφόρηση, Επικοινωνία & Προβολή

του Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027

  - Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας 2025 &

  - Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής του Π-ΔΜ 2026

# Γενικά

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (Π-ΔΜ) διοργανώνονται μια σειρά από ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας, προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των ωφελούμενων, αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη που απορρέουν από την υλοποίηση του ΕΠ ΔΜ.

Οι κύριες κατευθύνσεις για την επικοινωνία και προβολή των Προγραμμάτων και των έργων για την περίοδο 2021-2027 δίδονται στον «Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία», ο οποίος εξειδικεύτηκε περαιτέρω με τον Οδηγό για την «Επικοινωνιακή Προβολή τής Πολιτικής για τη Συνοχή για την Περίοδο 2021- 2027» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον «Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

# Επικοινωνιακοί Στόχοι του Προγράμματος

Με δεδομένο ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίσουν καλύτερα τη συνεισφορά τής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους έργων και δράσεων που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν,

ΚΥΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», για την περίοδο 2021-2027, αποτελεί η βελτίωση της εντύπωσης των πολιτών για τη συμβολή τής Πολιτικής Συνοχής τής ΕΕ στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, μέσω της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας, της προστασίας τού περιβάλλοντος και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Ως Ειδικοί Επικοινωνιακοί Στόχοι τού Προγράμματος, ώστε να επικοινωνηθούν ευρέως οι ευκαιρίες και τα αποτελέσματα της Πολιτικής Συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκαν:

- Η ενίσχυση του διαλόγου με πολίτες, για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της θετικής στάσης για το ρόλο και τη συμβολή τής ΕΕ.

- Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, σε μορφές προσβάσιμες σε όλους, για  το σύνολο των δράσεων του ΕΠ ΔΜ, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

- Η ενεργοποίηση φορέων, οργανώσεων, πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων και δυνητικών δικαιούχων  για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης και εδραίωση εμπιστοσύνης στις διαδικασίες επιλογής και υλοποίησης των δράσεων.

- Η ευαισθητοποίηση των δικαιούχων του Προγράμματος για την προστιθέμενη αξία τής επικοινωνίας των έργων τους και υποστήριξή τους για ευρεία διάχυση της πληροφόρησης.

# Κοινά Στόχοι του Προγράμματος

Γενικές κατηγορίες κοινών-στόχων αποτελούν οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι και το   ευρύ κοινό.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Δυνητικοί Δικαιούχοι/Δικαιούχοι (Εθνικές/Περιφερειακές/Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις κλπ).

- Ωφελούμενοι δράσεων ΕΚΤ+ (ΑμεΑ, άνεργοι, ΥΤΧ, Ρομά κ.α.).

- Ευρύ κοινό (κάτοικοι & επισκέπτες).

- Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης/Κοινωνία των πολιτών (ΜΜΕ, επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, οικονομικοί & κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ)

- ΜΜΕ, διαμορφωτές κοινής γνώμης.

- Ειδικές κατηγορίες (ευπαθείς ομάδες, ΑμεΑ, νέοι, γυναίκες, μαθητές, επαγγελματικές ομάδες, κάτοικοι ορεινών-μειονεκτικών περιοχών κλπ).

Οι κατηγορίες θα εξειδικεύονται κατά το σχεδιασμό των δράσεων (ορισμός κοινού-στόχου, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η δημογραφία, οι γνώσεις/γνώμη/συμπεριφορές σχετικά με το μήνυμα, παράγοντες/μέσα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη κλπ)

# Μέσα & Εργαλεία Επικοινωνίας του Προγράμματος

Αξιοποιούνται μέσα και εργαλεία επικοινωνίας, ανάλογα με τον επικοινωνιακό στόχο, το κόστος, το κοινό-στόχο και τη χρονική στιγμή της υλοποίησης των δράσεων, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα τόσο της 1ης Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΔΜ 2014–2020 που διενεργήθηκε το 2008, όσο και της 2ης Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΔΜ 2014–2020 που διενεργήθηκε το 2023, στο πλαίσιο της 1ης και 2ης Αξιολόγησης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ)  2014-2020, αντίστοιχα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Δικτύωση: Με άτομα/φορείς που δραστηριοποιούνται στη ΔΜ και μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές (Αντιπροσωπεία τής ΕΕ και Γραφείο τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, EDIC ΔΜ, Enterprise Europe Network, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιογράφοι, MME, κα), με άλλα  Προγράμματα και ειδικά με το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία χρηματοδοτούν δράσεις στην ΠΔΜ και διοργάνωση  κοινών δράσεων.

- Ψηφιακή Παρουσία: Ιστότοπος προσβάσιμος σε όλους - σύνδεση με εθνικό ιστότοπο espa.gr, Λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάλογα με το στόχο (Facebook: ευρύ κοινό, influencers / Instagram: νέοι, influencers / Twitter: decision makers, stakeholders / YouTube: νέοι, influencers), Προβολή σε online μηχανές αναζήτησης (SEO).

Το Πρόγραμμα διατηρεί λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook (@eyddym), στο Twitter (@eyd_dym), στο Instagram (@eyd_dym) και στο YouTube (@@ESPA_DytikiMakedonia).

- Εκδηλώσεις: Ημερίδες Ενημέρωσης, Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.ά. με φορείς και δικαιούχους.

- Γραφείο Τύπου & Έμμεση Δημοσιότητα: Δελτία Τύπου, Δημοσιεύματα, Συνεντεύξεις Τύπου.

- Έντυπο & Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Υλικό: Οδηγός Δημοσιότητας για Δικαιούχους, Έντυπα & Αφίσες, Video έργων και εκδηλώσεων.

- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, Premium Display Ads, Google Ads, Social Media Ads.

- Εκστρατείες προβολής: Συμμετοχή σε εκστρατείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωση εκστρατειών ειδικού σκοπού.

# Απολογισμός Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής έτους 2025

Μια σειρά από τα διαθέσιμα εργαλεία δημοσιότητας αξιοποιήθηκαν για την προβολή του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, αλλά και για να επικοινωνηθούν τα αποτελέσματα της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της χρηματοδότησης έργων και δομών.

Συγκεκριμένα:

- Διαδικτυακός τόπος του Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία"

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” στη διεύθυνση www.pepdym.gr συνεχίζει να παρέχει πληροφόρηση, κυρίως στους Δικαιούχους, αλλά και σε Φορείς και πολίτες.

- Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Συνεχίζεται η λειτουργία λογαριασμών τού Π-ΔΜ 2021-2027 στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook (@eyddym), στο Χ (πρώην Twitter, @eyd_dym), στο Instagram (@eyd_dym) και στο YouTube (@ESPA_DytikiMakedonia).

- Σημείο πληροφόρησης (Infopoint)

Στο χώρο της ΕΥΔΠ-ΔΜ υπάρχει εγκατεστημένη προθήκη με πληροφοριακό υλικό για το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και άλλες δράσεις τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Επιτροπές Παρακολούθησης

Την Τρίτη 01.07.2025 πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027.

Τις εργασίες της συνεδρίασης παρακολούθησαν, τόσο ζωντανά όσο και μέσω διαδικτύου, περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικές Αρχές, φορείς τής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συλλογικούς φορείς τής Περιφέρειας και φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος.

- Ενημερωτικά Δελτία Τύπου και Συνεντεύξεις Τύπου

Το 2025 για το Π-ΔΜ 2021-2027 εκδόθηκαν 4 Δελτία και δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Αμανατίδη, στις 12.03.2025, με αφορμή την έκδοση από το Π-ΔΜ 2021-2027 δύο Προσκλήσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με τίτλους «Επιχειρηματική Ανάκαμψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και «Επιχειρηματική Εκκίνηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

- Ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με την έκδοση των Προσκλήσεων «Επιχειρηματική Ανάκαμψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» & «Επιχειρηματική Εκκίνηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Από το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ που αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για δράσεις στήριξης επιχειρηματικότητας του Π-ΔΜ 2021-2027 και με σκοπό την ευρεία διάχυση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και των πολιτών σχετικά με τις 2 Προσκλήσεις και την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών, υλοποιήθηκε σειρά επικοινωνιακών και υποστηρικτικών δράσεων, ως εξής:

- 400 Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ενδιαφερόμενους/δυνητικούς δικαιούχους

- 140/140 Εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδιαφερομένων για διευκρινίσεις επί του περιεχομένου εκάστης Πρόσκλησης/Απαντήσεις

- 6 Δελτία Τύπου

- 5 Συνεντεύξεις/Δηλώσεις σε ΜΜΕ

- 3 Ενημερωτικές επιστολές σε Φορείς

- 2 Αρχεία συχνών ερωτήσεων απαντήσεων που εκδόθηκαν

- 4/240 Ενημερωτικές εκδηλώσεις/συμμετέχοντες

- 25 Αναρτήσεις σε ΜΚΔ

  - FB: 14 αναρτήσεις, 8.300 προβολές, 250 αλληλεπιδράσεις

  - Χ: 11 αναρτήσεις, 210 προβολές

- Συνέντευξη στην ΕΡΑ Κοζάνης

Συνέντευξη του Προϊσταμένου τής ΕΥΔΠ-ΔΜ 2021-2027, κ. Ι.Α. Παπαδόπουλου, στην ΕΡΑ Κοζάνης σχετικά με την πορεία υλοποίησης, τα οφέλη και τις προοπτικές τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, στις 03.07.2025, με αφορμή την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

- Εκπαιδευτικές ενημερωτικές συναντήσεις

- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών: Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, στο πλαίσιο του Μαθήματος "Αειφορία-Κοινωνία-Περιβάλλον", την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, στην έδρα τής ΕΥΔΠ-ΔΜ 2021-2027.

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Ενημερωτική συνάντηση με φοιτητές, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής με θέμα «Η αναπτυξιακή προοπτική τής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε μια «Νέα» Μεταλιγνιτική Εποχή», με τη συμμετοχή τού Προϊσταμένου τής ΕΥΔΠ-ΔΜ 2021-2027, κ. Ι.Α. Παπαδόπουλου, την Παρασκευή 14 Μαρτίου, στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

- Παρουσίαση της Μελέτης για το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα στα Γρεβενά

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Γρεβενών και σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Γρεβενών, παρουσιάστηκε η Μελέτη για το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα στα Γρεβενά.

Η μελέτη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και αποτυπώνει τον σχεδιασμό ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την έρευνα και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Φορέας υλοποίησης και αξιοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνία.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της μελέτης, η αρχιτεκτονική σύνθεση και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στη δημοπράτηση και στη σταδιακή υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας για το Πρόγραμμα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 110 εκπρόσωποι ενδιαφερομένων μερών και πολίτες.

- Τεχνικές συναντήσεις, επιτόπιες επισκέψεις

Πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός τεχνικών συναντήσεων και επιτόπιων επισκέψεων στελεχών της ΕΥΔΠ-ΔΜ σε Δικαιούχους και άλλους Φορείς, με σκοπό την ενημέρωση τόσο για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων από το Πρόγραμμα, όσο και για την πορεία υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί και την τήρηση των υποχρεώσεων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας από τους Δικαιούχους.

- Υποστήριξη των Δικαιούχων

Το 2025 συνεχίστηκε η υποστήριξη στους Δικαιούχους του Προγράμματος σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, για το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 υποστηρίχθηκαν οι Δικαιούχοι του Προγράμματος για την τήρηση των υποχρεώσεών τους σε 21 περιπτώσεις, ενώ για το Π-ΔΜ 2021-2027 υποστηρίχθηκαν οι Δικαιούχοι του Προγράμματος για την τήρηση των υποχρεώσεών τους σε 62 περιπτώσεις.

- Κατάρτιση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

Με την από 19.03.2025 σύμβαση (25SYMV016500985) ανατέθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ η κατάρτιση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της κ. Ι. Κωσταρέλλα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Ως Παραδοτέα τής Πράξης ορίστηκαν τα εξής:

  - Π1-Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης (1.1 Υφιστάμενο Τοπίο, 1.2 Σχέδιο Παρακολούθησης Ποιότητας, 1.3 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων), θα υποβληθεί τον 3ο μήνα,

  - Π2-Εργαλειοθήκη Πόρων (2.1 Στρατηγικό Πλάνο Περιεχομένου, 2.2 Οδικός χάρτης πλαισίου υλοποίησης), θα υποβληθεί τον 5ο μήνα,

  - Π3-Εργαλειοθήκη Επικοινωνιακού Περιεχομένου (3.1 Οπτική ταυτότητα, 3.2 Πλάνο επικοινωνιακών ενεργειών, 3.3 Πλάνο διανομής περιεχομένου, 3.4 Εργαλεία Διαχείρισης Κοινωνικών Μέσων), θα υποβληθεί τον 8ο μήνα,

  - Π4-Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης (4.1. Εργαλεία Παρακολούθησης και Αναφοράς Προόδου, 4.2 Δείκτες απόδοσης για μέτρηση αποτελεσμάτων), θα υποβληθεί τον 12ο μήνα.

Μέχρι 31.12.2025 είχαν υποβληθεί τα Π1, Π2 και Π3. Με την ολοκλήρωση της Πράξης, η ΕΥΔΠ-ΔΜ αναμένεται να διαθέτει μια ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και μελλοντοστραφή Στρατηγική Επικοινωνίας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

# Προγραμματισμός Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής έτους 2026

Οι ενδεικτικές ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιηθούν το 2026 συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ενδεικτικός Πίνακας Ενεργειών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής έτους 2026

| Δραστηριότητα | Τοποθεσία/ Χρόνος | Περιγραφή | Επικοινωνιακός στόχος | Κοινό-Στόχος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ενέργειες πληροφόρησης |  |  |  |  |
| Ιστοσελίδα | Ολόκληρο το έτος | Λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔΠ-ΔΜ (www.pepdym.gr) | Ενημέρωση – επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΕΥΔΠ-ΠΔΜ ώστε να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, αλλά και για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Γραφείο Πληροφόρησης | Ολόκληρο το έτος | Γραφεία ΕΥΔΠ-ΔΜ | Παροχή πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη του Προγράμματος | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Προωθητικές ενέργειες |  |  |  |  |
| Εκδηλώσεις - Συνέδρια | Ολόκληρο το έτος | Ενημέρωση Δικαιούχων με πρόβλεψη για διαδικτυακές εκδηλώσεις, εάν παραστεί ανάγκη | Αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Σεμινάρια | Ολόκληρο το έτος | Εκπαίδευση Δικαιούχων με πρόβλεψη για διαδικτυακές εκδηλώσεις, εάν παραστεί ανάγκη. | Αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Δικαιούχοι, Δυνητικοί Δικαιούχοι |
| Προβολή στα ΜΜΕ |  |  |  |  |
| Τηλεόραση | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Ραδιόφωνο | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Τύπος | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
|  | Ολόκληρο το έτος | Δελτία Τύπου για δημοσιεύσεις προσκλήσεων, εντάξεις έργων και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα | Γνωστοποίηση των όρων υποβολής νέων προτάσεων προς ένταξη και της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Καταχωρίσεις σε διαδικτυακούς τόπους | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Παραγωγές |  |  |  |  |
| Τηλεοπτικά σποτ | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Ραδιοφωνικά μηνύματα | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Καταχωρίσεις | Β' Εξάμηνο 2026 | Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Web Banners | Ολόκληρο το έτος | α) Web Banners σχετικά με δράσεις τού Π-ΔΜ 2021-2027. β) Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |
| Έντυπα | Ολόκληρο το έτος | α) Έντυπα σχετικά με δράσεις τού Π-ΔΜ 2021-2027. β) Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό, Ειδικές ομάδες - στόχοι |
| Προμήθεια Προωθητικού Υλικού | Ολόκληρο το έτος | Παραγωγή - Προμήθεια Προωθητικού Υλικού | Επικοινωνιακή πολιτική | Ευρύ κοινό |
| Άλλες ενέργειες |  |  |  |  |
| Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Ολόκληρο το έτος | α) Λειτουργία Λογαριασμών της ΕΥΔΠ-ΔΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης β) Στοχευμένη προβολή των δράσεων του Π-ΔΜ στο Facebook με τη χρήση χορηγούμενων αναρτήσεων γ) Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 | Προβολή των δράσεων του Προγράμματος και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ | Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δικαιούχοι, Ευρύ κοινό |

Τέλος, η ΕΥΔΠ-ΔΜ συνεχίζει να συνεργάζεται με τοπικούς Φορείς, Δικαιούχους, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την προβολή των δράσεων του Προγράμματος και της συμβολής τής ΕΕ και της Πολιτικής Συνοχής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.